## 日程总览
日程总览
日期 | 里程碑
2015-07-01 | 项目立项
2015-07-15 | 向..展示Web界面原型
2015-07-30 | 内部交付Web和厨房界面
2015-08-30 | 向..交付早期版本(beta测试)
2015-09-01 | 开始beta测试
2015-09-30 | 结束beta测试
2015-10-30 | 系统上线，包括所有的客户订单和厨房的界面