## 风险列表
序号 | 风险描述 | 风险分类 | 发生概率 | 严重程度 | 风险系数 | 识别日期 | 识别人 | 识别阶段 | 风险状态 | 规避措施 | 处理人 | 缓解措施 | 缓解状态 | 应急方案 | 责任人 | 解决日期
1 | 缺少开发人员，人员需求： Java软件工程师*2 IOS软件工程师*1 Android软件工程师*1 |  | 5 | 5 | 25 |  |  |  | 未识别
0
0
0
0
0
0
0
0
已识别风险数： | 0 | 规避失败数： |  | 0
未识别风险数： | 1 | 规避成功数： |  | 0
项目异常总数： | 0
项目风险总数： | 1
严重程度等级说明
等级 | 数值 | 描述
很低 | 1 | 进度延误低于5%，或者费用超支低于5%。
比较低 | 2 | 进度延误低于10%，或者费用超支低于10%。
中等 | 3 | 进度延误低于20%，或者费用超支低于20%。
比较高 | 4 | 进度延误20%~30%，或者费用超支20%~30%。
很高 | 5 | 进度延误大于30%，或者费用超支大于30%。
发生概率等级说明
等级 | 数值 | 描述
很低 | 1 | 风险发生的几率为0.2 ~ 0.0
比较低 | 2 | 风险发生的几率为0.4 ~ 0.2
中等 | 3 | 风险发生的几率为0.6 ~ 0.4
比较高 | 4 | 风险发生的几率为0.8 ~ 0.6
很高 | 5 | 风险发生的几率为1.0 ~ 0.8
风险 |  | 风险可能性
系数 |  | 很高 5 | 比较高 4 | 中等 3 | 比较低 2 | 很低 1
| 很高 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
风险 | 比较高 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
严重性 | 中等 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| 比较低 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| 很低 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
使用说明： 规避措施是降低风险的可能性的，缓解措施是降低风险的严重程度的。 风险状态： 1.已识别：是指风险已识别出来，目前没有发生，但存在后期发生的可能性； 2.规避成功：是指风险已识别出来，采取了规避措施，后期没有发生； 3.规避失败：是指风险已识别出来，采取了规避措施，但是后期该风险仍然发生； 4.未识别：是指风险未识别出来，且该风险系数<12，后期项目中该风险发生，但对项目影响不大； 5.异常：是指风险未识别出来,且该风险系数>=12，后期项目中该风险发生，对项目有较大影响。
Note on J1: 作者: “规避成功”是指风险已识别出来，采取了规避措施，后期没有发生； “已识别”是指风险已识别出来，目前没有发生，但存在后期发生的可能性； “规避失败”是指风险已识别出来，采取了规避措施，但是后期该风险仍然发生； “未识别”是指存在于组织级“风险列表库”中的资源，后期项目中该风险发生； “异常”是指不存在于组织级“风险列表库”中的资源，后期项目中该风险发生。